Sweet Affinity
sweetaffinity.com
Especificação Técnica e Funcional Completa

Versão 1.2  •  Junho 2026  •  CONFIDENCIAL
Estratégia: Self-Hosted Custo Zero & Integração Exclusiva Stripe (Sem Supabase Auth/Mercado Pago)

# 1. Resumo Executivo

O Sweet Affinity é uma plataforma SaaS de relacionamentos do tipo Sugar destinada ao mercado brasileiro. O produto conecta Sugar Babies com Sugar Daddies e Sugar Mommies por meio de um ambiente seguro, verificado e orientado à assinatura premium.
Este documento descreve o estado atual do código existente, a arquitetura completa proposta, os requisitos funcionais e técnicos faltantes, estratégias de SEO, conformidade legal, e um cronograma detalhado de desenvolvimento. Esta versão (1.2) consolida o merge técnico para migração de infraestrutura cloud proprietária (Supabase Auth/Storage) para uma solução 100% autogovernada (Self-Hosted via Fastify e MinIO) e substituição do gateway de pagamentos do Mercado Pago para a Stripe (com suporte a Pix e Cartão no Brasil), eliminando custos fixos de licenças externas.

## 1.1 Estado Atual do Código

O repositório entregue é uma aplicação React (TypeScript) puramente frontend, sem backend real. Os dados são 100% mockados (hardcoded). A seguir, um diagnóstico resumido:

| Componente | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Frontend React/TS | ✅ Existe | Vite + Tailwind CSS. Estrutura sólida. |
| Supabase (.env) | ❌ Descontinuado | Chaves presentes no .env serão descartadas. Migração para Auth local e MinIO. |
| Google reCAPTCHA | ⚠️ Configurado | Chave no .env; sem integração real. |
| Autenticação | ❌ Ausente | Login/cadastro são simulações locais (useState). Será gerido nativamente via Fastify-JWT. |
| Login Social (Google) | ❌ Ausente | GoogleIcon existe na UI, mas sem OAuth real. Será acoplado via Fastify-Passport/OAuth2. |
| Banco de Dados | ❌ Ausente | Todos os dados são mocks em constants.tsx. Migração para Postgres 16 local no Docker. |
| Backend/API | ❌ Ausente | Nenhum servidor Node/Express/Fastify. Desenvolvimento do zero com Fastify. |
| Sistema de Pagamentos | ❌ Ausente | PaymentModal é uma simulação com setTimeout. Substituição completa pela API da Stripe. |
| Sistema de Mensagens | ❌ Ausente | MessageModal usa dados hardcoded. Integração real via Socket.IO local. |
| Upload de Fotos | ❌ Ausente | PhotoUpload.tsx simula upload sem storage real. Conexão direta com MinIO local via Docker. |
| Email Transacional | ❌ Ausente | Sem verificação de e-mail ou notificações. Implementação com plano gratuito do Resend (até 3k/mês). |
| Painel Admin Real | ❌ Ausente | AdminPage.tsx usa mockUsers[] hardcoded. Requer endpoints dedicados e seguros. |
| Dashboard Financeiro | ❌ Ausente | Não existe nenhum componente financeiro. Será integrado às métricas da Stripe e banco local. |
| Docker / Infra | ❌ Ausente | Sem Dockerfile, docker-compose ou CI/CD. Necessário para orquestração local. |
| SEO | ❌ Ausente | index.html básico sem meta tags ou sitemap. Requer migração estrutural Next.js 14 pública. |
| types.ts | ⚠️ Incompleto | Referenciado mas estrutura de tipos parcial. |
| node_modules Windows | ⚠️ Atenção | esbuild.exe e rollup.win32 detectados — dependências de plataforma errada. Remover do histórico. |

# 2. Arquitetura Proposta — Full Stack com Docker

## 2.1 Visão Geral da Stack (Abordagem Self-Hosted Custo Zero)

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript + Vite | Já existente; migrar para Next.js futuramente para SSR/SEO. |
| Backend API | Node.js + Fastify 4 | Alta performance, tipagem nativa com TypeScript, plugins robustos. |
| Banco Principal | PostgreSQL 16 | ACID, suporte a JSON, open source, rodando localmente no Docker da VPS. |
| Autenticação | Fastify-JWT + Passport | Substitui o Supabase Auth. Login nativo e OAuth social local, sem custos. |
| Cache / Sessões | Redis 7 | Cache de sessões, rate limiting, filas de jobs. |
| Mensagens Real-time | Socket.IO (Fastify plugin) | Chat em tempo real sobre WebSocket local. |
| Storage de Arquivos | MinIO Server (S3 OpenSource) | Substitui o Supabase Storage. Upload de fotos local com custo zero usando o disco da VPS. |
| Pagamentos | Stripe API | Substitui o Mercado Pago. Gateway estável para Pix e Cartão no BR, sem custos fixos. |
| Email | Resend.com | API moderna, templates React Email, plano gratuito de até 3.000 envios/mês. |
| CDN / Proxy | Nginx (Docker) | Reverse proxy, SSL termination gratuito (Let's Encrypt), rate limiting. |
| Containerização | Docker + Docker Compose | Ambiente único e reprodutível para todos os serviços locais. |
| CI/CD | GitHub Actions | Deploy automatizado via push para main em direção à VPS. |

## 2.2 Estrutura de Containers Docker

| Container | Imagem | Porta | Volumes / Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| nginx | nginx:alpine | 80, 443 | nginx.conf, certs/ (Proxy Reverso e SSL Let's Encrypt) |
| frontend | node:20-alpine (build) | 3000 | src/, dist/ (Interface do Usuário React) |
| api | node:20-alpine | 4000 | src/, uploads/ (Backend Core Fastify + JWT local) |
| postgres | postgres:16-alpine | 5432 | pgdata/ (Banco de Dados Relacional Persistente) |
| redis | redis:7-alpine | 6379 | redisdata/ (Cache de Dados e Rate Limiting de Endpoints) |
| minio | minio/minio | 9000, 9001 | minio-data/ (Servidor de Storage S3 local para Fotos) |
| pgadmin | dpage/pgadmin4 (dev) | 5050 | — (Painel local de visualização do DB em Desenvolvimento) |

## 2.3 Estrutura de Diretórios do Projeto Refatorado

sweetaffinity/
├── docker-compose.yml
├── docker-compose.prod.yml
├── .env.example
├── nginx/
│   ├── nginx.conf
│   └── certs/
├── packages/
│   ├── frontend/          ← React atual (refatorado)
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── components/
│   │   │   ├── pages/
│   │   │   ├── hooks/
│   │   │   ├── contexts/
│   │   │   ├── services/   ← chamadas à API
│   │   │   └── types/
│   │   ├── Dockerfile
│   │   └── vite.config.ts
│   └── backend/           ← NOVO
│       ├── src/
│       │   ├── routes/
│       │   ├── controllers/
│       │   ├── services/
│       │   ├── middleware/
│       │   ├── models/
│       │   └── jobs/
│       ├── Dockerfile
│       └── package.json
└── infra/
    ├── migrations/         ← SQL migrations locais
    └── seeds/

# 3. Modelagem do Banco de Dados (PostgreSQL)

## 3.1 Diagrama de Entidades Principais

O esquema relacional cobre todas as funcionalidades da plataforma, com os IDs de usuários gerados nativamente pelo banco via UUID (gen_random_uuid()) e hashes armazenados localmente:

### Tabela: users

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | Gerado localmente no banco de dados |
| email | VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL | Email de acesso |
| password_hash | VARCHAR(255) NOT NULL | Hash da senha criptografada via bcrypt local |
| phone | VARCHAR(20) | Telefone (verificação SMS) |
| profile_type | ENUM('Baby','Daddy','Mommy') | Tipo de perfil |
| status | ENUM('pending','active','suspended','banned') | Status da conta |
| is_verified | BOOLEAN DEFAULT false | Verificação manual pelo admin |
| is_premium | BOOLEAN DEFAULT false | Possui assinatura Stripe ativa |
| auth_provider | ENUM('email','google','apple') | Provedor de login |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Data de cadastro |
| last_login | TIMESTAMPTZ | Último acesso |

### Tabela: profiles

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID REFERENCES users(id) | FK para users |
| display_name | VARCHAR(50) NOT NULL | Nome exibido no perfil |
| birth_date | DATE NOT NULL | Data de nascimento (valida +18) |
| gender | VARCHAR(30) | Gênero |
| state | CHAR(2) | Estado (UF) |
| city | VARCHAR(100) | Cidade |
| bio | TEXT | Descrição pessoal |
| height_range | VARCHAR(20) | Ex: 1.60m - 1.70m |
| ethnicity | VARCHAR(50) | Etnia |
| hair_color | VARCHAR(30) | Cor do cabelo |
| eye_color | VARCHAR(30) | Cor dos olhos |
| smoking | VARCHAR(30) | Hábito de fumar |
| drinking | VARCHAR(30) | Hábito de beber |
| education | VARCHAR(50) | Escolaridade |
| profession | VARCHAR(100) | Profissão |
| marital_status | VARCHAR(30) | Estado civil |
| income_range | VARCHAR(50) | Faixa de renda (Daddy/Mommy) |
| seeking_description | TEXT | O que busca |
| popularity_score | INTEGER DEFAULT 0 | Score de popularidade |
| profile_views | INTEGER DEFAULT 0 | Contagem de visualizações |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | Última atualização |

### Tabela: photos

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | ID da foto |
| user_id | UUID REFERENCES users(id) | Dono da foto |
| storage_path | TEXT NOT NULL | Caminho relativo no bucket do MinIO local |
| is_primary | BOOLEAN DEFAULT false | Foto de capa do perfil |
| is_approved | BOOLEAN DEFAULT false | Aprovada pela moderação |
| is_private | BOOLEAN DEFAULT false | Visível só para premium |
| sort_order | INTEGER | Ordem de exibição |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Data de upload |

### Tabela: subscriptions

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | ID da assinatura |
| user_id | UUID REFERENCES users(id) | Assinante |
| plan_id | UUID REFERENCES plans(id) | Plano contratado |
| status | ENUM('active','cancelled','expired','past_due') | Status da assinatura |
| provider | ENUM('stripe','manual') | Gateway de pagamento unificado |
| provider_subscription_id | VARCHAR(255) | ID no painel da Stripe |
| current_period_start | TIMESTAMPTZ | Início do período atual |
| current_period_end | TIMESTAMPTZ | Fim do período atual |
| cancel_at_period_end | BOOLEAN DEFAULT false | Cancelamento programado na Stripe |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Data de criação |

### Tabela: payments

| Coluna | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | ID do pagamento |
| user_id | UUID REFERENCES users(id) | Pagador |
| subscription_id | UUID REFERENCES subscriptions(id) | Assinatura relacionada |
| amount | DECIMAL(10,2) NOT NULL | Valor em BRL |
| currency | CHAR(3) DEFAULT 'BRL' | Moeda |
| status | ENUM('pending','paid','failed','refunded') | Status do pagamento |
| payment_method | ENUM('credit_card','pix') | Método aceito via Stripe |
| provider_payment_id | VARCHAR(255) | ID da intent na Stripe |
| pix_qr_code | TEXT | String Pix Copia e Cola / QR Code gerado |
| paid_at | TIMESTAMPTZ | Data do pagamento |
| created_at | TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() | Data de criação |

## Tabelas Adicionais

| Tabela | Descrição |
| --- | --- |
| messages | Chat entre usuários (id, from_user_id, to_user_id, content, read_at, created_at) |
| likes / matches | Sistema de curtidas e matches mútuos |
| blocks | Bloqueio de usuários |
| reports | Denúncias de perfis impróprios |
| profile_views | Log de quem visitou qual perfil (feature premium) |
| notifications | Notificações internas (nova mensagem, match, etc.) |
| verification_documents | Documentos enviados para verificação de identidade (Selfie + RG/CNH) |
| plans | Planos disponíveis (Gratuito, Premium R$299, Diamante R$499) |
| admin_users | Usuários administradores locais com roles (super_admin, moderator, financial) |
| audit_logs | Log de ações administrativas para compliance local |
| email_templates | Templates de e-mail configuráveis pelo admin |
| site_settings | Configurações globais do site (banner, textos, etc.) |

# 4. Sistema de Autenticação Autohospedado

## 4.1 Provedores Suportados

A autenticação é desvinculada do Supabase Cloud, operando de forma interna através da biblioteca @fastify/jwt:

| Provedor | Método | Prioridade | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Email + Senha | Nativo Fastify-JWT | P1 — Essencial | Senha criptografada com bcrypt local, com confirmação obrigatória por e-mail. |
| Google OAuth 2.0 | @fastify/oauth2 | P1 — Essencial | UI já existe (GoogleIcon em AuthModal.tsx). Autenticação via API Fastify local. |
| Apple Sign In | Passport / JWT | P2 — Importante | Fluxo gerenciado internamente pela API para futura expansão iOS. |
| SMS/WhatsApp OTP | Twilio / Z-API | P3 — Desejável | Verificação opcional de segurança processada por chamadas HTTP na API. |

## 4.2 Fluxo de Cadastro Completo

1. Usuário preenche o formulário de cadastro (AuthModal.tsx) com validação de +18 anos.
2. Seleção do tipo de perfil: Baby, Daddy ou Mommy.
3. Integração com API do IBGE para Estado/Cidade (já implementada no código).
4. Aceite dos Termos de Uso (já implementado).
5. API Fastify gera o usuário, gera um token temporário, salva o hash e envia e-mail de confirmação (via Resend grátis).
6. Após confirmação, usuário faz upload de fotos (PhotoUpload.tsx é conectado ao endpoint do MinIO local).
7. Usuário envia selfie com documento para verificação de identidade local.
8. Status muda para 'pending' — tela PendingVerification.tsx é exibida.
9. Admin aprova ou rejeita via painel administrativo interno.
10. Após aprovação, usuário recebe e-mail de boas-vindas e acessa a plataforma.
11. Sugar Daddies/Mommies devem assinar um plano pago via Stripe para liberar o envio de mensagens.

## 4.3 Segurança de Autenticação

• JWT local com expiração de 1 hora + refresh token rotativo armazenado no banco local.
• Rate limiting no endpoint de login: 5 tentativas por IP/15 min usando Redis local.
• reCAPTCHA v3 na tela de cadastro (chave já configurada no arquivo .env).
• Validação rígida e sanitização de inputs na API para proteção contra SQL Injection e XSS.
• Senhas com mínimo 8 caracteres, contendo no mínimo 1 maiúscula e 1 número.
• Logout forçado em todos os dispositivos cadastrados ao trocar senha de acesso.
• 2FA opcional via TOTP com bibliotecas integradas na API (Google Authenticator).

# 5. Funcionalidades Faltantes — Especificação Detalhada

## 5.1 Endpoints da API (Node.js + Fastify)

| Módulo | Endpoint | Método | Autenticação |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST /auth/register | POST | Público |
| Auth | POST /auth/login | POST | Público |
| Auth | POST /auth/logout | POST | Token JWT |
| Auth | POST /auth/refresh | POST | Refresh Token |
| Auth | POST /auth/google | POST | Público (OAuth) |
| Auth | POST /auth/forgot-password | POST | Público |
| Perfis | GET /profiles | GET | Token JWT |
| Perfis | GET /profiles/:id | GET | Token JWT |
| Perfis | PUT /profiles/:id | PUT | Token JWT (Dono) |
| Perfis | POST /profiles/:id/like | POST | Token + Premium |
| Perfis | POST /profiles/:id/block | POST | Token JWT |
| Perfis | POST /profiles/:id/report | POST | Token JWT |
| Fotos | POST /photos/upload | POST | Token (Multipart -> MinIO) |
| Fotos | DELETE /photos/:id | DELETE | Token JWT (Dono) |
| Fotos | PUT /photos/:id/primary | PUT | Token JWT (Dono) |
| Mensagens | GET /messages/:userId | GET | Token + Premium |
| Mensagens | POST /messages/:userId | POST | Token + Premium |
| Mensagens | WS /ws/chat | WebSocket | Token JWT (Socket.IO) |
| Assinaturas | GET /subscriptions/plans | GET | Público |
| Assinaturas | POST /subscriptions/create | POST | Token JWT |
| Assinaturas | DELETE /subscriptions/cancel | DELETE | Token JWT |
| Stripe Pagamentos | POST /payments/stripe-checkout | POST | Token JWT |
| Stripe Pagamentos | POST /payments/webhook/stripe | POST | Público (Stripe Signature) |
| Notificações | GET /notifications | GET | Token JWT |
| Notificações | PUT /notifications/:id/read | PUT | Token JWT |
| Admin | GET /admin/users | GET | Admin JWT Token |
| Admin | PUT /admin/users/:id/approve | PUT | Admin JWT Token |
| Admin | PUT /admin/users/:id/ban | PUT | Admin JWT Token |
| Admin | GET /admin/photos/pending | GET | Admin JWT Token |
| Admin | GET /admin/reports | GET | Admin JWT Token |
| Admin | GET /admin/financial | GET | Admin JWT Token (Financial Role) |
| Admin | GET /admin/analytics | GET | Admin JWT Token |

## 5.2 Sistema de Pagamentos Integrado à Stripe

O PaymentModal.tsx atual usa setTimeout() para simular pagamento. Toda a integração com a Stripe (exclusiva) deve ser feita:

| Gateway | Métodos | Uso | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Stripe Brasil | Pix Nativo | Método prioritário nacional | P1 — Essencial |
| Stripe Brasil | Cartão de Crédito | Assinaturas Recorrentes Nacionais | P1 — Essencial |
| Stripe International | Cartão Internacional / Apple Pay | Clientes estrangeiros (Daddies/Mommies) | P2 — Importante |
| Manual (Admin) | PIX Manual / Transferência | Casos excepcionais aprovados pelo admin | P3 — Desejável |

Funcionalidades de pagamento a implementar:
• Geração de QR Code PIX dinâmico via Stripe API com vencimento padrão de 30 minutos.
• Checkout com cartão tokenizado via Stripe Elements ou Stripe Checkout (conforme PCI Compliance).
• Webhook dedicado da Stripe para capturar eventos de pagamento aprovado e falhas de cobrança.
• Renovação automatizada de assinaturas configurada diretamente no Billing da Stripe.
• Cancelamento simplificado integrado ao Stripe Customer Portal ou internamente com acesso garantido até o fim do ciclo pago.
• Emissão de reembolsos parciais ou totais disparados diretamente pelo painel admin integrado à API da Stripe.
• Geração de relatório financeiro completo contendo MRR, Churn Rate, LTV e receita agregada por planos de assinatura.

## 5.3 Sistema de Mensagens em Tempo Real

O MessageModal.tsx usa MOCK_MESSAGES hardcoded. Implementação real:
• WebSocket via Socket.IO com autenticação por token JWT local.
• Mensagens persistidas de forma imediata na tabela 'messages' do PostgreSQL.
• Indicadores visuais de status da mensagem (entregue e lida).
• Notificação push via Web Push API nativa quando o usuário de destino estiver offline.
• Upload de imagens na conversa hospedado no MinIO local (exclusivo para assinantes premium).
• Moderação automática de conteúdo ofensivo ou dados de contato pessoais com middlewares na API.
• Limite estrito de mensagens por dia para contas de plano Gratuito (ex: máximo de 5 msgs/dia).
• Histórico completo de conversas anteriores com ferramenta de busca de palavras.

## 5.4 Sistema de Moderação e Verificação

O painel admin atual (AdminPage.tsx) possui dados inteiramente mockados. Necessidades:
• Fila de moderação para novos cadastros contendo fotos reais do perfil.
• Visualização de mídias de verificação de identidade (selfie comparativa + foto do documento oficial).
• Mecanismo de aprovação e rejeição com envio automático de e-mail descritivo personalizado ao usuário.
• Aprovação manual de fotos de perfil (visualização individual ou processamento em lote).
• Central de denúncias recebidas categorizadas por gravidade e ordem cronológica.
• Logs de auditoria interna detalhando todas as ações executadas pelos moderadores do sistema.
• Monitoramento de integridade e bloqueio automático de perfis identificados como fakes ou duplicados.

# 6. Painel Administrativo e Financeiro

## 6.1 Módulos do Painel

O painel admin deve ser acessível em /admin com autenticação local separada (não compartilha cookies de usuários comuns). Roles estabelecidas: Super Admin, Moderator, Financial.

| Módulo | Acesso | Funcionalidades |
| --- | --- | --- |
| Dashboard Geral | Super Admin | KPIs operacionais: usuários ativos, novos cadastros/dia, receita corrente MRR, denúncias. |
| Gestão de Usuários | Super Admin + Moderator | Listagem total, busca avançada, visualização de perfis, banimento ou suspensões. |
| Fila de Verificação | Super Admin + Moderator | Análise de documentos e selfies enviados para validação de conta (Aprovar/Rejeitar). |
| Moderação de Fotos | Super Admin + Moderator | Aprovação em lote de fotos enviadas para a galeria pública ou privada. |
| Denúncias | Super Admin + Moderator | Tratamento de denúncias enviadas pelos usuários e aplicação de punições regulamentares. |
| Dashboard Financeiro | Super Admin + Financial | Acompanhamento de receita bruta, líquida, MRR, ARR, churn e métricas de planos. |
| Assinaturas | Super Admin + Financial | Listagem de planos ativos da Stripe, cancelamento manual ou aplicação de cupons. |
| Histórico de Pagamentos | Super Admin + Financial | Auditoria de transações Pix/Cartão, exportação de dados em CSV/Excel por período. |
| Gestão de Planos | Super Admin | Parametrização dinâmica de valores e limites de planos direto no banco de dados. |
| Configurações do Site | Super Admin | Controles de banners, textos da home, templates de e-mail e variáveis globais. |
| Logs de Auditoria | Super Admin | Rastreabilidade de ações administrativas registrando IP, data, operador e ação realizada. |
| Gestão de Blog | Super Admin + Moderator | CRUD completo de artigos e guias informativos com editor rich text integrado. |
| Relatórios | Super Admin + Financial | Exportação agregada de relatórios contábeis e estatísticos em PDF, Excel ou CSV. |

## 6.2 KPIs do Dashboard Financeiro

| Métrica | Fórmula de Cálculo | Periodicidade |
| --- | --- | --- |
| MRR (Monthly Recurring Revenue) | Soma dos planos de assinaturas ativas no mês corrente via Stripe | Tempo Real / Mensal |
| ARR (Annual Recurring Revenue) | MRR atualizado × 12 meses | Anual |
| Churn Rate | (Cancelamentos de assinaturas / Total de assinantes no início do mês) × 100 | Mensal |
| LTV (Lifetime Value) | Faturamento médio por assinante (ARPU) / Churn Rate | Calculado |
| CAC (Customer Acquisition Cost) | Total investido em marketing / Total de novos usuários pagantes convertidos | Mensal |
| ARPU (Avg Revenue Per User) | Faturamento MRR total / Volume de assinantes ativos | Mensal |
| Taxa de Conversão Free→Premium | (Usuários que realizaram upgrade / Volume de cadastros gratuitos) × 100 | Mensal |
| Taxa de Retenção | 1 - Churn Rate calculado | Mensal |
| Net Revenue | Receita bruta de vendas - reembolsos processados - taxas da Stripe | Mensal |
| Inadimplência | Volume de intents com status 'past_due' / Total geral de assinaturas | Tempo Real |

# 7. Questões Legais, Compliance e Política de Conteúdo

## 7.1 Avaliação de Risco Legal — Brasil

| Ponto Crítico | Risco | Mitigação Operacional Incorporada |
| --- | --- | --- |
| Prostituição / Exploração | ALTO (Arts. 228-232 CP) | Proibição contratual nos Termos de Uso de transações financeiras diretas em troca de atos sexuais. Moderação ativa. |
| Exposição de Menores | CRÍTICO (ECA) | Validação mandatória de maioridade (+18) via documento oficial com foto e selfie. Tolerância zero. |
| LGPD (Proteção de Dados) | MÉDIO (Multas até 2%) | Política de privacidade visível, consentimento claro para dados sensíveis, painel de exclusão de conta definitivo. |
| Marco Civil da Internet | MÉDIO (Guarda de dados) | Retenção segura de logs de conexão por prazo mínimo de 6 meses (Art. 15) para cumprimento judicial. |
| Publicidade Enganosa | MÉDIO (CDC) | Cláusulas transparentes sem promessa de facilidades financeiras garantidas. Termos de cancelamento simples. |
| Intermediação de Prostituição | ALTO (Art. 228 CP) | Definição estrita da plataforma como rede de relacionamentos afetivos de alto padrão (Sugar lifestyle). |

## 7.2 Medidas de Proteção Legal Obrigatórias

• Termos de Uso explícitos determinando que a plataforma proíbe qualquer comércio ou facilitação de atos de cunho sexual.
• Filtro e moderação automatizada de mensagens bloqueando envio de termos associados a tabelas de preços ou programas.
• Verificação fotográfica e documental obrigatória para validação completa de idade ativa superior a 18 anos.
• Botão acessível para denúncia rápida integrado em todos os perfis e salas de conversas.
• Logs técnicos de acessos e modificações resguardados pelo período mínimo legal de 6 meses (Marco Civil, Art. 15).
• Nomeação de canal direto (DPO) para tratamento de requisições baseadas em privacidade e direitos da LGPD.
• Moderação humana ativa nas filas de aprovação de perfil antes da liberação final do acesso público no feed.

## 7.3 Política de Conteúdo (Community Guidelines)

• PERMITIDO: Ensaios artísticos, fotos em trajes de banho, diálogos maduros consensuais entre os usuários cadastrados.
• PROIBIDO: Nudez explícita, genital ou pornográfica em mídias de perfil públicas ou de capa.
• PROIBIDO: Oferta direta de valores em dinheiro vivos explícitos associados a favores sexuais no chat.
• PROIBIDO: Cadastro e permanência de menores de 18 anos sob qualquer justificativa.
• PROIBIDO: Uso de fotos de celebridades, catfishing ou falsidade ideológica no preenchimento do perfil.
• PROIBIDO: Divulgação pública de redes sociais pessoais (Instagram/WhatsApp) diretamente na bio para capturar tráfego externo.

# 8. Estratégia de SEO — Plataforma Adulta / Relacionamentos

## 8.1 Desafios Específicos do Nicho Sugar

O Google categoriza plataformas do ecossistema Sugar sob diretrizes estritas de conteúdo. Anúncios pagos no Google Ads possuem severas restrições. A estratégia central baseia-se em otimização do tráfego orgânico (SEO) com foco exclusivo no pilar de 'relacionamentos premium de alto padrão', evitando abordagens explícitas.

## 8.2 Palavras-chave Estratégicas

| Termo Alvo | Volume (BR) | Dificuldade | Estratégia de Posicionamento |
| --- | --- | --- | --- |
| sugar baby brasil | 8.000/mês | Média | Landing page otimizada e artigos focados no blog. |
| site sugar daddy brasil | 5.000/mês | Média | Palavra-chave on-page na página principal (Homepage). |
| relacionamento sugar | 6.000/mês | Baixa | Inclusão estruturada no FAQ principal da plataforma. |
| como ser sugar baby | 12.000/mês | Baixa | Produção de artigos educacionais e guias pilares no blog. |
| sugar daddy o que é | 18.000/mês | Baixa | Artigos de esclarecimento conceitual e glossário. |
| plataforma relacionamentos premium | 2.000/mês | Baixa | Landing page descritiva direcionada à conversão dos planos. |

## 8.3 Implementação Técnica de SEO

A aplicação React SPA (Vite) atual limita a indexação orgânica. A estratégia requer a migração da camada pública para Next.js 14+ com Server-Side Rendering (SSR) nas rotas abertas (/como-funciona, /planos, /blog, /faq), aplicando JSON-LD estruturado, sitemap.xml dinâmico, monitoramento rígido do Core Web Vitals (LCP < 2.5s, FID < 200ms, CLS < 0.1) e cache em Redis local para aceleração do TTFB.

## 8.4 Estratégia de Conteúdo (Blog)

O blog servirá de atração orgânica prioritária, com publicação regular de artigos abrangentes (ex: 'O que é Sugar Baby? Guia Completo para Iniciantes' com 2000+ palavras), mitigando jargões sexuais explícitos para blindar o domínio contra filtros de SafeSearch.

# 9. Cronograma de Desenvolvimento Adaptado por Dependências

## 9.1 Metodologia de Gerenciamento

O cronograma foi reorganizado. Como a autenticação e o storage de arquivos foram internalizados na API Fastify e Docker da VPS (sem Supabase), as fases iniciais incorporam o esforço de codificação desses sistemas locais. O desenvolvimento da integração de pagamentos com a Stripe torna-se mais ágil. Estimativa calculada para 1 Desenvolvedor Full-Stack Sênior + 1 Desenvolvedor Júnior.

## 9.2 Sprints Detalhadas por Tarefas

### FASE 0 — Setup de Infraestrutura Local & Docker (Semana 1 — 5 dias)

| Tarefa do Projeto | Prioridade | Tempo |
| --- | --- | --- |
| Criar estrutura de monorepo unificada no GitHub (packages/frontend + packages/backend). | P1 | 0.5 dia |
| Configurar docker-compose.yml local incluindo serviços estáveis: nginx, node, postgres, redis e minio. | P1 | 1.0 dia |
| Montar arquivo .env.example completo documentando parametrizações locais da API. | P1 | 0.5 dia |
| Configurar banco PostgreSQL local criando scripts iniciais de tabelas e migrations (node-pg-migrate). | P1 | 1.0 dia |
| Remover permanentemente a pasta node_modules do histórico Git limpando binários Windows (esbuild). | P1 | 0.5 dia |
| Configurar GitHub Actions automatizando rotinas de validação de build e lint na pipeline. | P1 | 1.0 dia |
| Ajustar Nginx atuando como proxy reverso local mapeando as portas da API (4000) e Frontend (3000). | P1 | 0.5 dia |

### FASE 1 — Backend Base & Autenticação Nativa (Semanas 2-3 — 10 dias)

| Tarefa do Projeto | Prioridade | Tempo |
| --- | --- | --- |
| Inicializar projeto estruturado do Fastify utilizando TypeScript, ESLint e Prettier. | P1 | 1.0 dia |
| Criar tabelas locais de usuários, senhas com hashes e gerador nativo de UUID no Postgres. | P1 | 1.5 dia |
| Implementar middleware de geração e verificação de tokens locais via @fastify/jwt. | P1 | 1.5 dia |
| Construir endpoints base: /auth/register, /auth/login, /auth/logout, /auth/refresh. | P1 | 2.0 dias |
| Integrar fluxo de Login Social do Google OAuth fazendo o tratamento e validação local na API. | P1 | 1.5 dia |
| Acoplar SDK local do MinIO criando buckets para upload isolado de mídias e fotos. | P1 | 1.5 dia |
| Implementar middleware de Rate Limiting baseado em Redis para proteção contra força bruta. | P1 | 0.5 dia |
| Escrever rotinas de testes automatizados de integração de rotas com Jest/Supertest. | P2 | 0.5 dia |

### FASE 2 — Integração da Autenticação no Frontend (Semana 4 — 5 dias)

| Tarefa do Projeto | Prioridade | Tempo |
| --- | --- | --- |
| Substituir estados mocks de useState no AuthModal.tsx por chamadas HTTP para a API local. | P1 | 1.0 dia |
| Conectar fluxo completo do botão de Google Login com o fluxo de OAuth nativo da API. | P1 | 1.0 dia |
| Desenvolver o AuthContext no React gerenciando tokens JWT e persistência estável da sessão. | P1 | 1.0 dia |
| Implementar HOC de rotas protegidas (PrivateRoute) bloqueando acessos anônimos no front. | P1 | 0.5 dia |
| Refatorar PhotoUpload.tsx transmitindo arquivos multipart reais para o endpoint do MinIO. | P1 | 1.0 dia |
| Garantir validação rígida de maioridade (+18) direto nos schemas de validação da API. | P1 | 0.5 dia |

### FASE 3 — Perfis, Feed e Busca Avançada (Semanas 5-6 — 8 dias)

| Tarefa do Projeto | Prioridade | Tempo |
| --- | --- | --- |
| Mapear componente FeaturedProfiles consumindo listagens de usuários reais do banco Postgres. | P1 | 1.0 dia |
| Transformar filtros do AdvancedSearch.tsx em query params processados no banco de dados. | P1 | 1.5 dia |
| Implementar paginação baseada em cursor na busca de perfis prevenindo lentidões. | P1 | 1.0 dia |
| Vincular ProfileModal.tsx injetando informações detalhadas vindas de rotas dinâmicas. | P1 | 0.5 dia |
| Desenvolver lógica de curtidas e geração de matches registrando logs na tabela relacional. | P2 | 1.5 dia |
| Implementar fluxos de segurança: bloqueio mútuo e envio de denúncias de perfis. | P1 | 1.0 dia |
| Criar feature premium: 'Quem visitou meu perfil' lendo a tabela de logs de visualização. | P2 | 0.5 dia |
| Configurar cache de consultas de perfis no Redis local reduzindo IO do banco (TTL 5 min). | P2 | 1.0 dia |

### FASE 4 — Comunicação Real-time & WebSocket (Semanas 7-8 — 8 dias)

| Tarefa do Projeto | Prioridade | Tempo |
| --- | --- | --- |
| Configurar e subir o servidor Socket.IO acoplado ao Fastify validando tokens JWT locais. | P1 | 1.5 dia |
| Substituir MOCK_MESSAGES do MessageModal.tsx abrindo conexão WebSocket ativa bidirecional. | P1 | 2.0 dias |
| Garantir persistência síncrona de mensagens trocadas na tabela messages do Postgres. | P1 | 1.0 dia |
| Desenvolver confirmações de status da mensagem (recebimento e leitura em tempo real). | P2 | 1.0 dia |
| Listar conversas ativas no painel lateral ordenadas por data com sistema de busca por texto. | P2 | 1.5 dia |
| Acoplar Web Push API disparando notificações no navegador se o usuário de destino estiver offline. | P3 | 1.0 dia |

### FASE 5 — Mecanismo de Pagamentos com Stripe (Semanas 9-10 — 10 dias)

| Tarefa do Projeto | Prioridade | Tempo |
| --- | --- | --- |
| Integrar SDK da Stripe Brasil — parametrização de webhook e geração de Pix dinâmico. | P1 | 2.0 dias |
| Montar formulários do Stripe Elements no front aceitando cartão de crédito com criptografia PCI. | P1 | 1.5 dia |
| Construir endpoint de Webhook /payments/webhook/stripe validando a assinatura do evento. | P1 | 1.5 dia |
| Conectar PaymentModal.tsx chaveando os fluxos reais de checkout e respostas da Stripe. | P1 | 2.0 dias |
| Configurar assinaturas recorrentes e tratamento de inadimplência (past_due) via Stripe billing. | P1 | 1.0 dia |
| Integrar o Stripe Customer Portal permitindo autogerenciamento de cancelamento. | P1 | 0.5 dia |
| Disparar e-mails de confirmação e recibos detalhados após a aprovação da Stripe via Resend. | P2 | 1.5 dia |

### FASE 6 — Painel Admin & Backoffice Real (Semanas 11-12 — 10 dias)

| Tarefa do Projeto | Prioridade | Tempo |
| --- | --- | --- |
| Criar controle de login e tokens isolados na tabela admin_users para controle de acessos. | P1 | 1.0 dia |
| Conectar AdminPage.tsx para listar dados dinâmicos de usuários cadastrados via API. | P1 | 1.0 dia |
| Desenvolver tela de conferência exibindo selfies e fotos de documentos recebidos da fila pending. | P1 | 2.0 dias |
| Criar ações de moderação de mídias permitindo aprovação ou recusa de fotos individuais. | P1 | 1.0 dia |
| Construir interface de tratamento de denúncias permitindo banimentos em tempo real. | P1 | 1.0 dia |
| Alimentar Dashboard Financeiro calculando MRR, ARR e churn vindos da API da Stripe. | P1 | 2.0 dias |
| Desenvolver exportação de listagens fiscais e de auditoria em formatos Excel/CSV por filtros. | P2 | 1.0 dia |
| Registrar logs compulsórios de auditoria salvando ações executadas por administradores. | P1 | 1.0 dia |

### FASE 7 — Migração Next.js & Estrutura SEO (Semanas 13-15 — 12 dias)

| Tarefa do Projeto | Prioridade | Tempo |
| --- | --- | --- |
| Inicializar projeto Next.js 14 migrando a árvore de componentes estáticos públicos. | P1 | 3.0 dias |
| Configurar Server-Side Rendering (SSR) gerando indexação imediata nas rotas abertas. | P1 | 2.0 dias |
| Implementar geração estática (SSG) com revalidação dinâmica para os posts do blog. | P1 | 1.0 dia |
| Adicionar tags Meta Open Graph e Twitter Cards dinâmicas otimizando o compartilhamento. | P1 | 1.0 dia |
| Injetar schemas JSON-LD estruturados nas páginas de FAQ, Organização e Artigos do site. | P1 | 1.0 dia |
| Gerar sitemap.xml dinâmico e configurar diretivas de crawling no robots.txt. | P1 | 0.5 dia |
| Cadastrar e publicar os 10 posts iniciais refinados para atração orgânica de tráfego. | P1 | 3.0 dias |
| Configurar propriedades do Google Search Console e rastreamento do Google Analytics 4. | P1 | 0.5 dia |

### FASE 8 — Mensageria Transacional & Testes E2E (Semanas 16-17 — 8 dias)

| Tarefa do Projeto | Prioridade | Tempo |
| --- | --- | --- |
| Configurar domínio DNS no Resend.com montando templates estruturados em React Email. | P1 | 1.5 dia |
| Programar envios: boas-vindas, recuperação de acessos e links de confirmação de e-mail. | P1 | 1.5 dia |
| Disparar notificações de engajamento: novos matches recebidos ou alertas de novas mensagens. | P2 | 1.0 dia |
| Implementar componente visual de notificações in-app (sino de alertas no topo do cabeçalho). | P2 | 1.0 dia |
| Desenvolver feature de Boost de Perfil injetando checkout rápido via Stripe no front. | P3 | 1.0 dia |
| Escrever suíte de testes ponta a ponta abrangendo fluxos vitais do app usando Playwright. | P1 | 2.0 dias |

### FASE 9 — Compliance, Hardening & Go-Live (Semana 18 — 5 dias)

| Tarefa do Projeto | Prioridade | Tempo |
| --- | --- | --- |
| Realizar varreduras contra vulnerabilidades OWASP Top 10 corrigindo falhas de segurança. | P1 | 1.0 dia |
| Configurar certificados digitais SSL/TLS Let's Encrypt com scripts de auto-renovação no Nginx. | P1 | 0.5 dia |
| Disponibilizar ferramentas LGPD para o usuário: relatórios de dados e exclusão permanente de conta. | P1 | 1.0 dia |
| Setup de monitoramento corporativo instalando SDK do Sentry para capturar erros em produção. | P1 | 0.5 dia |
| Criar rotina de backup (pg_dump) diária e automática do banco Postgres retida por 30 dias. | P1 | 0.5 dia |
| Revisar e acoplar textos oficiais de Termos de Uso e Políticas obtidas de suporte jurídico. | P1 | 0.5 dia |
| Disparar Soft Launch restrito liberando o sistema para 50 convidados homologarem o ecossistema. | P1 | 0.5 dia |
| Realizar Lançamento Público abrindo acessos gerais com monitoria ativa técnica por 48 horas. | P1 | 0.5 dia |

## 9.3 Resumo do Cronograma Comercial

| Fase | Descrição Detalhada do Ciclo | Semanas | Total Dias Úteis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Setup de Infraestrutura e Arquitetura Docker Local | 1 | 5 dias |
| 1 | Desenvolvimento do Backend API Fastify e Autenticação Nativa | 2-3 | 10 dias |
| 2 | Integração da Autenticação no Frontend e Upload MinIO | 4 | 5 dias |
| 3 | Conexão de Perfis, Matches e Mecanismos de Busca | 5-6 | 8 dias |
| 4 | Servidor WebSocket e Mensagens em Tempo Real (Socket.IO) | 7-8 | 8 dias |
| 5 | Motor de Pagamentos e Cobranças Recorrentes via Stripe | 9-10 | 10 dias |
| 6 | Backoffice Administrativo e Telas de Moderação Humana | 11-12 | 10 dias |
| 7 | Migração Estrutural Next.js 14 e Otimizações de SEO Orgânico | 13-15 | 12 dias |
| 8 | E-mails Transacionais via Resend e Suíte de Testes Playwright | 16-17 | 8 dias |
| 9 | LGPD, Hardening de Segurança, Backups e Lançamento Oficial | 18 | 5 dias |
| TOTAL | Ciclo Completo de Desenvolvimento até o Lançamento Público | 18 Semanas | 81 dias úteis |

# 10. Parametrizações e Variáveis de Ambiente

## 10.1 Arquivo .env Completo Proposto

O arquivo .env proposto mapeia todas as conexões internas necessárias para as ferramentas autohospedadas e chaves de produção da Stripe, removendo variáveis do Supabase Cloud:

# ─── APLICAÇÃO ────────────────────────────────────────
NODE_ENV=production
APP_URL=https://sweetaffinity.com
API_URL=https://api.sweetaffinity.com
PORT=4000
JWT_SECRET=f9812a3d7bc4d6e8f9a2e3b4c5d6e7f8g9h0i1j2k3l4m5n6o7p8q9r0s1t2u3v4
JWT_EXPIRES_IN=1h
REFRESH_TOKEN_EXPIRES_IN=30d

# ─── BANCO DE DADOS LOCAL (VPS) ───────────────────────
DATABASE_URL=postgresql://sweet_admin:secure_password_2026@postgres:5432/sweetaffinity
DATABASE_MAX_CONNECTIONS=20

# ─── CACHE E RATE LIMITING LOCAL ──────────────────────
REDIS_URL=redis://redis:6379

# ─── STORAGE LOCAL (MinIO OpenSource) ──────────────────
STORAGE_PROVIDER=minio
MINIO_ENDPOINT=minio
MINIO_PORT=9000
MINIO_ACCESS_KEY=sweet_minio_access_key
MINIO_SECRET_KEY=sweet_minio_secret_key_strong_2026
MINIO_BUCKET=sweetaffinity-media

# ─── GOOGLE OAUTH ───────────────────────────────────────
GOOGLE_CLIENT_ID=google_client_id_placeholder.apps.googleusercontent.com
GOOGLE_CLIENT_SECRET=google_client_secret_placeholder
GOOGLE_REDIRECT_URI=https://api.sweetaffinity.com/auth/callback

# ─── RECAPTCHA ──────────────────────────────────────────
RECAPTCHA_SITE_KEY=recaptcha_site_key_frontend_placeholder
RECAPTCHA_SECRET_KEY=recaptcha_secret_key_backend_placeholder
# ─── EMAIL (Resend - Plano Gratuito) ───────────────────
RESEND_API_KEY=re_1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
EMAIL_FROM=noreply@sweetaffinity.com
EMAIL_REPLY_TO=suporte@sweetaffinity.com

# ─── GATEWAY EXCLUSIVO STRIPE ───────────────────────────
STRIPE_SECRET_KEY=sk_live_1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_live_1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
STRIPE_WEBHOOK_URL=https://api.sweetaffinity.com/payments/webhook/stripe

# ─── MONITORAMENTO ──────────────────────────────────────
SENTRY_DSN=https://sentry_dsn_placeholder_key@sentry.io/123456
LOG_LEVEL=info

# 11. Estimativa de Custos de Infraestrutura

## 11.1 Custos Mensais — Fase de Lançamento (Foco Custo Fixo Zero)

| Serviço Requisitado | Plano / Provedor | Custo Fixo / Mês | Observação Contábil / Escopo |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS (Servidor Principal) | Droplet Dedicado / Contabo (4GB+ RAM) | Valor Cobrado pela VPS | Hospeda de forma integral todos os containers Docker da stack local. |
| Autenticação | Local (Fastify-JWT + Banco) | R$ 0,00 | Solução desenvolvida nativamente, sem taxas ou dependência de terceiros. |
| Banco de Dados | Local (PostgreSQL 16 Docker) | R$ 0,00 | Armazenamento relacional persistido em disco local na máquina virtual. |
| Storage de Fotos | Local (MinIO Server Docker) | R$ 0,00 | Gerenciamento de mídias estruturado localmente sem limite financeiro de tráfego. |
| Gateway de Pagamentos | Stripe API Brasil | R$ 0,00 | Custo Fixo Zero. Retém tarifas exclusivamente sobre vendas aprovadas. |
| Envio de E-mails | Resend API (Starter Tier) | R$ 0,00 | Plano gratuito cobre de forma ideal até 3.000 e-mails enviados por mês. |
| CDN / DNS / Proxy | Cloudflare Free Plan | R$ 0,00 | Terminação SSL, mascaramento de IPs, cache de borda e mitigação de DDoS. |
| Repositório e CI/CD | GitHub Free / Actions | R$ 0,00 | Versionamento privado e minutos gratuitos de esteira de automação. |
| Monitoria de Erros | Sentry Developer Tier | R$ 0,00 | Plano gratuito atende de forma estável até 5.000 logs de erros mensais. |
| TOTAL FIXO TERCEIROS | — | R$ 0,00 | Excluindo a VPS obrigatória, o custo de ferramentas externas é zero. |

## 11.2 Escalabilidade de Custos Operacionais

| Volume de Usuários Ativos | Infraestrutura Recomendada | Custo Estimado / Mês |
| --- | --- | --- |
| 0 - 1.000 usuários | 1 VPS Comercial Básica (4GB RAM) + Stack Docker Dockerizada | Apenas o custo base da VPS contratada |
| 1.000 - 10.000 usuários | 2 VPS de Médio Porte (8GB RAM) + Replicação de DB + Redis Dedicado | ~ R$ 500,00 a R$ 800,00 / mês |
| 10.000 - 50.000 usuários | Load Balancer Ativo + 3 VPS Cloud Dedicadas + Postgres Gerenciado | ~ R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 / mês |
| 50.000+ usuários ativos | Arquitetura Escalável baseada em Kubernetes (K8s) + Multi-Region RDS | Sob Consulta de Demanda Volumétrica |

# 12. Próximos Passos Imediatos (Semana 1)

## 12.1 Ações Críticas — Antes de Qualquer Desenvolvimento

1. SEGURANÇA: Revogar e rotacionar as chaves antigas do Supabase expostas no repositório Git original (presentes no histórico de commits). Gerar um novo histórico limpo para o repositório.
2. SEGURANÇA: Remover a pasta node_modules/ do repositório Git adicionando as diretivas corretas ao .gitignore, eliminando os binários indevidos do Windows (esbuild.exe).
3. LEGAL: Contratar assessoria jurídica especializada em Direito Digital para validar as minutas de Termos de Uso e Políticas de Privacidade, dada a zona regulatória do nicho Sugar no Brasil.
4. DOMÍNIO: Apontar as entradas DNS do domínio sweetaffinity.com para as zonas da Cloudflare, configurando os apontamentos do servidor de produção.
5. CADASTROS DE INFRA: Criar as contas corporativas e chaves de teste nos painéis da Stripe Brasil, Resend e Sentry para obtenção das chaves do .env.
6. INICIAR FASE 0: Criar o arquivo docker-compose.yml local estruturado para validar a comunicação inicial entre os containers.

## 12.2 Decisões Arquiteturais Consolidadas (Merge Técnico)

• Migração Next.js: Definido que a migração da camada pública para Next.js 14 ocorrerá de forma integral na Fase 7, evitando re-trabalho de desenvolvimento paralelo de SEO no React puro.
• Autenticação e Storage Local: Rejeitado o uso de planos clouds terceirizados (Supabase); a aplicação será totalmente autossuficiente rodando serviços internos (Fastify-JWT e MinIO).
• Gateway de Pagamentos Único: Confirmado o uso da Stripe como gateway unificado para o MVP (Pix e Cartão), simplificando a conciliação financeira inicial sem taxas fixas de manutenção.
• Interface Mobile: Mantido o foco em Progressive Web App (PWA) acoplado ao Next.js para o MVP. O desenvolvimento de aplicativos nativos (React Native) fica postergado para a versão 2.0.

— FIM DO DOCUMENTO —
Sweet Affinity — sweetaffinity.com — Documento Confidencial v1.2 — Junho 2026